施工单位项目管理浅析

乐宏亮、齐文鹏

（江西省景德镇市昌南拓展区建设工程管理中心）

摘要：公路工程施工项目管理作为一门管理科学，愈来愈得到各方面的重视。本文针对公路工程项目管理的各个管理阶段进行较详细的阐述与分析。

关键词：公路工程，项目管理

首先在对公路工程施工单位项目管理各管理阶段进行阐述与分析之前，让我们来了解一下何为公路施工项目管理。按我个人理解：施工项目管理就是在项目经理负责制的基础上，以项目经理为项目经理部管理核心，对项目进行有效地计划、组织、协调和控制；其目标就是在满足项目建设的质量 进度 安全等必备要求下通过各阶段管理尽量争取大的经济效益及社会效益。

施工单位项目管理大体可分为四个管理阶段：

1.开工准备阶段的项目管理

2.施工阶段的项目管理

3.工程竣工阶段的项目管理

4.工程缺陷责任期阶段的项目管理。

下面本人就施工单位项目管理方面对施工单位项目管理各管理阶段谈一下自己的浅见：

1.开工准备阶段的项目管理

1.1　组织准备

1.1.1工程项目在接到中标通知书后，根据工程规模的大小，组建项目经理部，制定项目部各项管理制度，编制项目部组建报告呈报上级部门。

1.1.2项目部根据审批后施工组织设计编制用工计划、材料需求计划、机械设备计划，经项目经理批准后，送相关部门组织实施。

1.1.3项目部依据《建设施工合同》、《施工组织设计》组织调查、评价各劳务、 材料、机械等供方的资质、信誉、规模、施工业绩、安全业绩 设备性能和相关的必备有效证件，最终采取竞标报价的方式由项目经理组织评审，选定录用供方。

1.1.4项目经理部必须要在施工前与选定供方，签订《工程**合同》、《安全合同》及《廉政合同》，做到先合同后施工、无合同不计量、不结算、不支付。（注：各合同必须盖骑缝章，单价表必须盖章签字，合同必须逐一进行台账登记。）

1.2技术准备

1.2.1项目总工组织工程技术人员根据实际情况认真编制切实可行的施工组织设计，分别上报总监办和业主进行审批，并将批准的施组发放到各相关部门和相关人员。

1.2.2项目开工前，由项目总工组织技术人员会同监理工程师、设计代表一同察看施工现场，发现实地与图纸不一致的地方及时协调解决，并组织人员认真复核图纸工程数量，填写《图纸会审记录》及《工程量清单与施工图对照表》，图纸会审后组　织工程技术人员进行图纸技术交底。

1.2.3编制项目总开工报告、总进度计划，详细制定各结构的施工方案、施工现场环境、质量安全保证体系等，上报总监办和业主审批。

1.2.4及时绘制工程施工形象进度图、工程形象进度对比表、施工现场平面图、横纵对比图、晴雨表等并上报。

1.3现场准备

修建或租赁生活和工程用房，解决好通讯、电力和水的供应；及时修建工程必要的临时便道、便桥，确保施工设备、材料、生活用品的供应

2.施工阶段管理

2.1质量管理：

质量的控制管理个人理解可分为两部分，一就是外业实体施工质量控制；二就是内业技术资料管理的质量控制。前者是质量控制的具体实施，后者是质量控制的客观反映。无论内、外业，项目部都应必须在项目经理的统一领导下制定相应的质量控制体系，建立健全质量管理制度，如：①施工图纸复核制度②技术、质量交底制度③质量检查制度④质量验收评定制度⑤技术资料整理、归档、管理制度⑥程质量奖罚制度等。必须由项目经理组织成立质量管理机构，严把工程质量关。把质量问题消灭在施工过程中。外业上严格执行施工队自检，项目部质检（项目部质检包含两步：第一步先由施工员复检，合格后再由专职质检员进行专检），监理抽检的“三检”制度。严格执行技术、质量交底制度。在施工前必须先对相关工程作业人员进行技术交底，务必使每一个相关作业人员心中都能明白工作必须达到的质量要求以及必须把握好的技术难点。内业上要重视技术资料管理，它是建设项目从立项、施工至工程竣工阶段自然形成的直接成果；它是建设项目内在质量的真实反映。它必须具有同步性、真实性、齐全性、准确性和系统性。各级工程技术人员都必须足够的重视到：技术资料管理的质量控制和工程实体的质量控制一样重要。它对工程的验收、工程计量、工程尾款的如期返起着关键作用；它对工程以后的养护管理、修复、灾后恢复、重建规划等有着关键的作用和重大的意义，在国民经济中占有不可忽视的的重要地位。

对于施工单位的技术资料的管理通常可分为四个阶段（准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段、竣工阶段）、十个部分（工程管理文件、施工准备文件、施工质量控制文件、试验检测记录、施工工序资料、合同管理文件、施工安全及环保文件、施工原始记录、缺陷责任期内文件材料、竣工文件）。相关技术人员可根据交通运输部颁发的《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》交办法【2010】382号等有关文件规定，结合各省实际情况进行收集、整理、编制、归档。

2.2进度管理：

编制总体进度计划，同时为了确保总体工期目标的实现，必须实行分段控制，根据总体进度计划制订月计划、旬计划、周计划，由下至上逐一保证计划的落实，具体实施方法就是用周计划保旬计划，用旬计划保月计划，用月计划保总体进度计划。制订计划时实施动态控制，相应计划一定要留下合理余地。在项目实施过程中，工程实际进度会与所订制的相应进度计划有所不符，要依据工程实际进展情况在不影响上线进度计划（如周计划的上线计划为旬计划）或总进度计划的前提下，对进度计划及时进行修正、调整。施工单位如何去保证各阶段施工计划目标的实现，本人个人理解应该从以下七点入手：①施工单位有良好的组织结构，分工明确，责任到人。②与业主、相关参建单位、地方、政府保持良好的工作关系，争取在项目建设中获得最大的支持与帮助。③施工单位必须要保证材料的供应，及时做好材料进场检验，所采购材料在规格、品种、质量和数量上都要满足工程质量和进度的要求。避免因材料方面的原因造成工期的滞后；④施工单位必须根据工程的需要合理选择施工机械，加强机械的管理、日常维修、保养，保证机械的使用效率，避免因为机械原因造成工期的滞后；⑤必须做好资金的统筹安排，避免项目在施工过程中发生资金断链现象，而影响进度；⑥必须严格履行合同，按合同要求确保工程进度和质量。避免怀有侥幸心理，不按合同施工，造成返工、停工等现象，而影响进度。在施工过程中因业主的原因影响工期应由业主签证顺延工期。⑦施工单位可在不影响总体成本控制的前提下采取一切能够调动职工积极性、提高工效的激励政策来提高工作效率，加快工程进度。

  2.3成本管理

成本管理基本包括：成本计划的编制确定成本控制目标   成本控制   成本核算  成本分析  成本的考核。

2.3.1成本计划 成本计划是成本控制的目标。项目经理组织工程技术人员进驻施工现场对施工的材料单价进行详细周密的调查，全面熟悉施工现场，进一步核对工程量。根据本项目部的施工能力，施工图复核后的工程量、市场调查单价、合同单价、最佳的机械组合编制实施性施工成本计划，其方法可分为三类：1.可对项目工程量清单各子项逐一进行成本计划，而后汇总成总成本计划；2.对工程项目各分部工程逐一进行成本计划，再汇总成相应的单位工程成本计划，最后再汇总成项目总成本计划；3.可按人工、材料、机械等各主要生产要素编制项目总成本计划指。成本计划实施的注意要点：1.一个项目的施工成本计划并不是从始至终一成不变的，它是随着施工方案的不断调整优化而调整的；2.施工成本计划是施工成本控制的重要手段，具体控制实施时需将施工成本总计划目标分解落实，明确各子项的成本控制目标。　

2.3.2成本控制 所谓施工成本控制就是在施工过程中，对影响施工成本的各种因素加强管理，并采用相应的有效措施，将施工中实际发生个各种消耗和支出严格控制在成本计划的范围内。项目成本控制的措施归纳起来有三大方面：组织措施、技术措施、经济措施。

2.3.2.1组织措施 实行项目经理责任制，项目经理负有全面组织项目部的成本管理工作重大责任，确定合理实用的施工方案，制定合理实用施工成本控制计划，做到材料物资采购要有计划，施工管理要有规划，避免造成窝工损失机械使用率低下材料物资的验收短缺或积压等使施工成本增加。建立健全组织机构，明确项目部各级施工成本管理人员的任务和职权，及时掌握和分析项目工程盈亏状况，并迅速采取有效措施；施工成本的控制管理不仅仅是项目经理的责任，它是整个项目部的全员活动是所有项目部成员的共同责任。项目经理部全体成员都应为增收节支尽责尽职。

2.3.2.2技术措施 要使某个项目的成本控制达到良好状态的技术基础就是要有一套先进的、经济合理的施工方案，以达到缩短工期、提高质量、降低成本的目的。而施工方案最基本包括五大方面：施工方法的确定、施工机具的选择、施工材料的比选、施工顺序的安排和施工流水的组织。成本控制的技术措施在这里再强调以下几点：①正确选择施工方案是降低成本的关键所在。②可结合施工方法对材料进行使用的比选，在满足规范、设计要求、功能要求的前提下，可通过代用，调整材料配合比，使用外加剂等方法降低材料消耗。总之，在施工过程中努力寻求各种降低消耗、提高工效、降低成本的技术措施。③严把质量关，杜绝返工现象，缩短验收时间，节省费用开支。

2.3.2.3经济措施 根据施工项目建设的具体实际情况对施工项目资金使用进行分析，制定资金使用计划。在施工过程中严格控制各项开支，尽一切努力增加效益。具体表现无外乎还是工料机和间接费及其他直接费几个方面：（1）人工费控制管理：压缩非生产用工和辅助用工，严格控制非生产人员比例；改善劳动组织，减少窝工浪费；合理的制定劳务单价； （2）材料费控制管理：严格把关材料物资的采购、运输、进场验收、收发、保管等方面的工作，减少各个环节的损耗；合理使用材料，合理选择材料堆置场地，避免和减少二次搬运； （3）机械费控制管理。主要是正确选配和合理利用机械设备，搞好机械设备的保养修理，提高机械的完好率、利用率和使用效率，从而加快施工进度、增加产量、降低机械使用费。 （4）间接费及其他直接费控制。主要是精减管理机构，合理确定管理幅度与管理层次，节约施工管理费，等等。综上分析大家要深刻的认识到成本控制体现了施工项目管理的本质特征，是施工项目管理的核心内容，是施工项目管理绩效评价的客观、公正的标准。要想成本控制好，加强施工项目管理是唯一的途径，只有加强施工项目管理，才能控制项目成本；也能达到项目成本控制的目的，这样的施工项目管理才最具有有意义。

2.3.3成本核算成本核算要严格日清月结制度，在成本控制的过程中，通过随时的揭发并及时反馈，，严格审查各项费用是否符合标准，核算实际成本与计划成本的差异，并进行分影响成本析，调整改善成本控制计划，进而采取措施，消除施工中的损失和浪费现象。综上所述，我们不难发现成本管理就是一个制定成本计划，实施成本控制，进行成本核算，核算有异进行成本分析，调整成本计划，又再回到实施成本控制，进行成本核算的周而复始的循环过程，直至施工项目结束。

2.3.4成本考核项目结束成立成本考核工作小组负责对项目完成经济指标和管理指标情况进行考核分析。提出综合评价意见并提交主管领导审定后，决定对项目部奖惩兑现。　  2.3.5安全管理：坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则。加强安全生

产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职安全员。建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到项目部管理人员包括劳务施工队的安全生产管理系统必须做到纵向到底。各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。

3.工程竣工阶段的项目管理

3.1工程项目完工后，由项目经理、项目总工有关负责人进行自检工作，按照要求及时完成工程竣工资料的收集、整理和归档工作，竣工资料要齐全、规范、整洁并及时填写《工程交工验收申请报告》，报监理、业主验收。

3.2由总工组织根据计量、变更、结算，做好目标成本与实际成本的对比分析，做出工程赢亏分析报告。

3.3项目部做好竣工决算及施工总结，财务部门做好财务决算，并总结施工经验教训。

4.工程缺陷责任期阶段的项目管理

4.1缺陷责任期内，项目部采取与业主座谈、现场检测等方式，对工程质量、工程施工改进意见等进行回访。

4.2通过质量回访，若存在质量缺陷，项目总工及时组织相关人员评审，提出处置方案，制定保修措施，报业主审批及时维修。

5.结束语

总之，要做好一个项目，就是必须要组建一个较高素质的项目管理队伍，就是必须要要选好人，用好人，管好人，建立健全项目各项管理制度，以制管人，就是必须要加强项目部荣辱与共的团结意识、协作精神。制定、优化施工方案，充分利用各方面的有利条件，对各项目管理阶段进行严格管理，力争质量与效益的双丰收。

参考文献：1. 丁士昭主编《建设工程项目管理》 第三版 2011年4月               中国建筑工业出版社

2. 交通运输部颁发的交办发【2010】382号《公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》