老油田地面工程调整改造项目超概算的原因及管理对策

燕玉宁（长庆油田）

（摘要）老油田地面工程调整改造项目概算，通常是编制工程项目招投标标底，下达老油田地面工程调整改造项目投资计划的基础依据，在控制生产成本、投资计划上发挥着重要作用。但实践中，老油田地面工程调整改造项目概算，由于多方面原因遇到调整的几率相对较高，且调整幅度也较大，导致投资计划失控，管理效用降低。笔者就老油田地面工程调整改造项目超概算的原因进行简单剖析，并提出改善的对策建议。

（关键词）老油田地面工程调整改造项目、超概算、原因、对策

概述：老油田地面工程调整改造项目是依据油田地面工程系统与油气生产的适应性，油田地面设施的老化、腐蚀及安全环保配套状况，在调查研究的基础上，通过对老油田地面工程现状的统计分析，本着系统优化，合理调整，优先解决危及安全生产，解决制约生产运行瓶颈，节能降耗控制生产成本，保证地面工程满足合理的生产运行负荷率的原则，编制老油田地面工程调整改造规划，而确定的工程项目。由于老油田地面工程调整改造项目是在充分依托、利用现有生产系统、已建地面设施的基础上通过调整改造、维修维护、优化完善来实现，通常具有项目整装性不高，相对分散，维修、改造、新建交互进行，工艺工序繁杂，新工艺、新技术、新材料、新设备广泛引入使用，项目施工图纸难以通用规范等特点。

工程项目概算通常是指项目初步设计阶段，由设计部门按照设计要求编制的拟建工程所需费用的文件，是设计的重要组成部分，包括静态投资、动态投资等。在油气田企业二级单位，经常会把其做为编制工程项目招投标标的和下达老油田地面工程调整改造项目投资计划的基础依据。在控制生产成本、投资计划发挥了积极而重要的作用。

但从具体实践来看，老油田地面工程调整改造项目概算，由于多方面原因遇到调整的几率可达到30%左右，且调整幅度一般在15—30%，个别项目甚至更大。一方面使项目概算的指导性、控制性、严肃性丧失；另一方面，导致投资计划失控，管理效用降低。

一、超项目概算计划的主要原因

（一）现场现状调研不充分，影响调整改造方案的针对性、确切性，导致设计漏项、设计变更、实施方案变更。

1、设计基础依据不完备，设计工作深度不够，加之老油田地面工程调整改造项目大多是在依托、利用现有系统的基础上通过调整改造来实现，具有项目整装性弱，现场现状同一性差，维修、改造、新建交互进行，工艺工序繁杂的自身特点，这是导致设计不足、缺项的基本原因。

2、部分设计未全面执行国家相关标准设计规范，或对某项具体设计方案缺乏优化比较，或安全、环保等方面新的专业规范调整和提高，或现场状况发生变化，使原部分或某项设计内容适应性变弱，需要即时调整，而导致设计变更。

3、不重视项目设计的系统优化，随意提高安全系数，加大构件截面、增加建筑含钢量、放大基础开挖、配置无效系统预留，出现“肥樑胖柱大开挖”，造成项目工作量不合理加大，概算增加。

4、设计方案交底投入施工时，建设方或施工方基于设计缺项或自身其它主客观原因，突破设计方案，擅自调整增加设计工作量，导致实施方案部分变更。

（二）建设安装工程费用定额提高，或选用依据定额不同，计价口径不一致。油气田企业生产区域点多面广，同一个采油厂管理的生产区域也会跨省、跨地区，地区定额本身有差距。同时，在按原定额标准编制老油田地面工程调整改造规划概算和下达项目计划后，建设安装工程费用定额调整提高。因为此，概预算业务人员在年度初都有一个在继续使用现有定额和拟调整新定额的徘徊阶段，以保证项目概算的相对准确性。而由于建设安装工程费用定额调整在工程项目建设实施期发布，施工单位会取向套用调高的定额编制施工预算。

（三）概算缺漏项，导致项目概算本身不足。概算不足，有设计缺项、变更、以及设计方案内容、工作量、工艺工序交待不细、不清等原因，而建设方概算专业人员在编制项目概算时受自身业务水平的限制，对老油田地面工程调整改造项目的特点，包括建设安装的工艺工序，引入新工艺、新技术、新材料、新设备方面的知识储备不够，对部分调整提高的定额未及时掌握应用，概算编制漏项，套错定额，计算工作量不准确，也是概算失控的一个重要原因。

（四）建设项目工程直接费外其它费用增加，导致超概算计划。

1、征地拆迁费用增加，且可控性变差。

2、外协费用增加。有的项目外协费用甚至高出建设项目投资，而有的老油田地面工程调整改造项目如外输管网等方案调整受系统限制，变通性很低。

3、安全环保相关费用增加，且费用标准杂乱。尤其是2015年4月颁布施行新的安全环保“两法”后，老油田地面工程调整改造项目涉及的安全、环保配套等级必然会大幅提高，同时地区之间执行的松紧度、标准也会有差距，增加了项目概算控制的难度。

4、HSE费用在项目中列入。近两年来安全管理部门在项目设施中要求明确列入HSE专项费用，但大多未明确资金渠道，在前期编制项目概算时，通常会被忽略。

5、项目建设施工所在地地方政府或行业管理机构出于地方保护或市场垄断等其他原因，强行提高某些原材料（地材）、人工或相关费用价格。

（五）建设单位工程项目管理方面的原因导致项目超概算计划。

1、项目建设过程中，频繁设计工作量调整变更。

2、工作量“搭车”。基层建设单位突破设计方案工作界域，擅自扩大建设施工内容，增加不属于本项目的其它工作量。

3、提高项目设计方案部分内容的建设等级，增加消耗。

4、项目建设工期管理不严格，工期延长，建设费用增加。

5、工作量核销不严不细，或其它原因夸报、多核。

（六）施工单位方面的原因导致项目超概算计划。

1、施工单位在施工过程中擅自扩大或延伸施工范围，引导基层建设单位超核工作量。

2、施工单位在施工过程中对设计方案未具体明确等级标准或价格市场化程度较高，变化频繁的部分材料、设备，擅自选用高品质、高价位同类产品。

3、施工单位利用隐蔽工程或采取其它违规方式虚超、夸报施工工作量。

4、由于工作量繁杂、分散、施工战线长、施工组织松散，施工工期延长，导致施工费用增加。

5、项目建设施工所在地地方政府或行业管理机构出于地方保护或市场垄断等其他原因，干预性安排属地施工队伍，高报施工预算。

6、施工单位多算工作量，高套定额、高估冒算。

二、控制概算执行的对策建议

（一）从充分项目前期调研，优化、细化设计方案入手，抓住影响老油田地面工程调整改造项目概算的“设计第一关”，体现事前控制的理念。

1、老油田地面工程调整改造项目具有一定的自身特性，大多是在原有生产工艺系统、地面设施的基础上进行调整改造，系统的静态参数和动态现状以及调整需求目的必须全面掌握清楚。

2、提高设计深度，优化设计方案。设计方案要充分关注和处理好调整改造内容与原系统、设施间的兼容、交互、支持、提升等关系，尽可能通过多个备选方案的适应性、施工难易程度、新技术、新材料、新工艺、新设备的引入、效果、投资等进行比较优化。并坚持落实设计方案、施工图纸的汇审制度。

3、积极推行限额设计。限额设计是按照投资或造价的限额进行满足技术要求的设计，根据限定的额度进行方案筛选，并严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更。限额设计有利于强化设计人员的工程造价意识，优化设计，达到即实现设计功能又控制动态投资的目的。老油田地面工程调整改造项目的设计核心是优化、简化和提升，在实践上它是控制项目投资概算的一个有效方法。

4、积极推行地面工程标准化设计。地面工程标准化设计是对油田地面工程同类型的站场、装置和设施为满足同等功能而设计的工艺技术适用、通用性强，可重复利用的系列化设计文件。通过反复设计优化形成老油田调整改造的标准化工艺模式、建设规模、工艺流程及功能配置。由于设计定型化，设备、材料可批量采购，有利于减少设计适应性变更，缩短建设施工周期，降低投资，节约综合成本，提高项目投资概算控制效度。

（二）强化建设单位项目建设的有效管理、全过程管理、工期质量投资的三位一体化管理，以及第三方专业监督监理制度的落实，切实实现事中控制。

1、全面加强对建设单位项目施工管理队伍的管理，引入管理人员的相应时限责任追究制。在一些单位项目超概算与甲方管理业务人员业务水平不适应、不负责任、管理不严，甚至违规谋私有着一定关系。

2、建设单位工程项目管理人员要切实树立工期、质量、投资三位一体管理理念，严格按设计方案、施工图及工期要求组织施工全过程管理是确保投资概算的基本条件，管好工作量就是管好投资。

3、严格设计方案交底及施工图汇审制度。老油田调整改造项目在充分设计方案调研的基础上，做好与建设方使用单位的对接和施工图汇审以及设计施工方案交底是减少设计现场变更，准确把握工作量，是确保项目概算计划严肃性的基础。

4、完善、严格工作量交底、工作量变更、隐蔽工作量签证、工作量核销、现场工程施工资料录取的程序、方法及相关审批制度要求。

5、认真落实工程建设监理制度。第三方专业监督监理队伍的引入，即解决了建设单位专职专业工程管理人员相对不足的问题，又实现了施工过程的专业化管理。实践证明，对确保项目按设计方案施工，控制项目概算投资有着积极地作用。

（三）加强对施工方的管理监督，做到“四个严格”。

1、严格执行招投标制度，择优选择施工队伍。同时在招投标选择施工队伍时，按老油田调整改造项目的工艺性质、规模以及区域等，在具备法定必要资质的前提下，考虑就近原则、适宜原则，有利于控制工程施工成本，减少其它外协费用的支出发生。而不能舍近求远、“唯大是举”，一味追求高资质、“大队伍”。

2、严格按设计方案、施工图纸组织施工；严肃设计变更、工作量调整审批制度；完备隐蔽工作量现场签证手续及工作量核销资料。对擅自调整方案、扩大工作量、提高建设规格的要坚决予以制止。

3、严格工程材料及外协等费用的管理。对于建设施工方案中明确使用甲供料的，必须使用。对于乙供材料尤其是定额未及、市场价格变化大的，除严格履行进场前质量验收程序外，还应按建设方规定的价格确认机制，形成单价确认资料，否则不予认可施工单位结算报价。对于确需发生，而概算不足或未计入的其它费用，如外协费、安全环保费、政府或行业性收费，必须按建设方确定的确认程序、认价标准及时限要求，及时得到建设方的认可。

4、严格工程项目结算关。结算资料要齐全、真实、签证完备，符合建设方规范要求，力避多计、虚报、多核工作量，计价无依据，高套定额和高估冒算。

（四）在坚持集约化采购的主材甲供制度的基础上，制定需施工方自行采购材料、设备尤其是市场变化大、价格相对混乱的部分新工艺、新材料、新设备的价格确定机制。同时制定定额未涉及的、概算未完全包容的如外协费、安全环保费、临时用地、征地拆迁费用增加、政府或行业性临时收费等的确定机制。明确确认程序、确定方式、计价依据、基本标准及资金渠道。避免项目概算执行大幅入超。

（五）进一步强化工程造价队伍管理，提高概预算业务人员的业务适应能力。概算编制、结算审查质量与造价业务人员的素质直接相关，实践中，部分建设项目超概算，与概算编制人员的责任意识不强、业务能力欠缺不无关系，提升造价人员综合素养至关重要。

1、加强工程造价人员的职业规范、执业守则的教育和管理，推行时限结算审查责任追究制。

2、业务培训、继续教育常规化、制度化，建立造价业务人员自主学习掌握新工艺、新技术、新材料、新定额与制度化统一培训、考核上岗相结合的激励管理机制。