一带一路_印尼竞标类火电投资项目投资控制

石雪杰

(中国电建集团海外投资有限公司　北京　100000)

摘要：自中国提出“一带一路” 战略以来，据印尼官方投资统筹机构提供的数据显示，中国成为印尼2015年外国计划投资最大国家，其中大多数在电力领域。印尼IPP电力开发比重的扩大,对中国火电走出去提供了很好的机遇。但投资是长期行为，分析在印尼开发火电IPP项目开发形式和各个阶段(投标、协议谈判、电厂建设、电厂运营、移交)的风险和关键点，将对中资公司成功走进印尼，收回投资提供有益的参考。

关键词：印尼IPP竞标 电力开发形式 投标 协议谈判 电厂建设 电厂运营 移交

引言

习近平主席在博鳌指出，建设“一带一路“，不是中国的“独奏”，而是沿线国家和人民的“大合唱”，这个倡议，紧密联结了中国与东南亚国家，来共同推进区域合作与整体振兴发展,实现合作共赢。印度尼西亚是”海上丝绸之路”的重要”节点” 国家，提升该国基础设施水平以破除制约经济发展的瓶颈是印尼历届政府的主要目标。近几年，印尼政府加大了对电力行业的改革，扩大私人企业参与程度（IPP模式，Independent Power Producer），并逐步推出PPP（Public-Private-Partnership，公私合营开发）模式。

人民币在东盟地位仅次于美元，人民币区域化，东南亚是重要方向。“天时地利人和”，随着一带一路的推进，我国发起设立了亚洲基础设施投资银行和丝路基金，一带一路建设的资金正在实现互联互通。印尼华人约2000万，是印尼社会的重要组成部分，华侨华人参与丝路建设的热情空前高涨，将助力中国资本和火电产能”走出去”。2015年，据印尼官方投资统筹机构提供的数据显示，中国成为印尼外国计划投资最大国家，其中大多数在电力领域。

机遇与风险并存，IPP和PPP项目实施周期长，在国家政策支持下，打造一个”一带一路”  的标杆项目，是火电企业在当地长期健康、持续发展的重要支撑。

- 印尼火电开发形式

目前印尼政府主要由PLN（印尼国家电力公司）通过招投标形式确定火电投资项目开发商，开发模式有三种：公私合作模式（PPP模式），经济担保模式开发（Economic Viability Guarantee模式）, 纯商业开发模式(IPP)。政府不提供担保的IPP方式在印尼应用地越来越多，投资人仅同PLN签署PPA，项目的投资回收将全部依靠PLN本身的信用。

印尼的电价由政府统一制定，政府制定的电价，经国会批准后执行。价格制定主要考虑的因素有：工业需要、生产成本、燃料转移（pass-through）成本、融资成本等，允许每年调整一次。竞标项目开发过程中涉及投标保函、融资保函和履约保函，PPA在正式生效前需要满足融资关闭、EPC合同签订等大量先决条件，在印尼法律变更的情况可能出现电费支付币种变更的风险。

- 竞标类火电投标关键点

印尼火电IPP和PPP项目通常以招投标的方式授予开发权,开发模式多为BOOT（Build-Own-Operate-Transfer，建设-拥有-运营-移交）, 整个招标过程分为几个阶段：资格预审、投标、开标、评标、谈判、草签协议。之后就是开发、建设、运营、移交。其中，PPP模式下，投标人中标后与PLN按标书约定的股比联营开发项目。招标主要考量投标人的技术和电价水平，以及融资能力。

根据印尼法律要求，开发10KW以上电站均需与当地公司组成联营体共同参与项目的投标。一般来说，联营体的成员在投标阶段会就费用分担、各成员在项目中应起的作用及项目结构达成初步协定。

在标书编制过程，联营集团应争取潜在的贷款人、股本投资者、咨询机构、承包商和供应商进行初步市场价格咨询，并作出临时性的贷款及合作承诺，在此基础上编制出投标文件。因招标书多附有PPA模板和发起人协议，应充分利用澄清机会，提出合同偏差表，以备合同谈判用。

以往中资企业在印尼施工碰到过很多困难，如：PLN制定的工期不合理、设计标准比对耗时过长，文化差异以及沟通不足、PLN支付不到位等。在投标澄清中尽量争取到可按中国设计标准，至少设备制造按中国标准执行。

项目投资决策的核心要素是投资回报率、风险和融资，BOT项目投资收益率最低在12%以上。近年来，印尼政府对火电IPP项目不再给予特别的税收优惠，在设立投资架构时和进行财务分析以及电价测算钧应充分考虑适用的税费，可进行税收筹划，考虑通过第三国间接投资，如香港、新加坡等。

尽管是竞标项目，但投标电价核算时要综合考虑各种条件，不能为了拿工程,只看到EPC环节,放弃股权投资的回报,造成投入和产出的风险不匹配。

- 前期开发

中标联营集团的成员在中标后要组成项目公司或确定项目公司的结构，提供实现项目所必要的股本缴款，若股本金比例不足,可考虑追加担保等方式解决。印尼政府办事效率低下，项目公司注册手续繁杂，耗时长，需提前咨询准备，项目公司治理结构需按当地法律规定，设立股东会、董事会、监事会；操作IPP项目时，一定要注意关键时间节点，谨小慎微，做好细节。

印尼地处地震海啸多发地带，且征地移民在该国较为复杂。竞标类项目时间紧且关键时间节点均设置罚款机制，近年来印尼火电招标项目多要求投资方配套输煤码头，导致选址征地因素突显重要。因此，前期工作计划需详实细化，充分论证和落实建厂条件和厂址，落实有关条件和价格，尽快完成征地、EPC招标工作。

融资是项目成败的关键,也是PPA生效的前提条件。随着一带一路的推进，我国发起设立了亚洲基础设施投资银行和丝路基金，一带一路建设的资金正在实现互联互通。多方面争取资金,除常规银行贷款外,可加强与亚投行和基金合作。

- 协议谈判(PPA, EPC, 购煤合同)

同政府间的协议是项目存续和盈利的关键，某些国别错误地把风险都转嫁给投标人。合同的谈判过程虽艰苦，但一旦签署，却是项目实施的关键保障。谈判应保持合理公平的心态，谈判人员应具备专业知识，熟悉IPP国际通行原则和惯例，避免因怕谈判时间冗长耗不起而签约导致项目风险承担与投资收益不匹配。

印尼是东南亚首个提供长期PPA的国家，协议遵循“煤电联动，照付不议”的原则，能够获得稳定的回报。PPA保证最低购电量（容量和电量两部制电价模式），燃料是转移支付， PPA规定印尼政府政策导致的外汇波动损失可调差，特许期内政府提供必要的协调与协助支持,并且规定了各种不可抗力情形下的处理方式。印尼政策公开透明，充分竞争，PPA协议全面严谨，风险方面应注意电价水平与回报率的问题。

PPA中约定了不同情形下满足合同终止条件时PLN回购的价格,如项目进入运营期后,回购计算公式为:

n：剩余合同年数；DC：上年度平均净保证容量；AFpy：该年度设定可用系数；CCR：电厂资本回收率；CCRT：特殊设施资本回收率；r：给定的资金收益率；Fy：调整系数（COD后不同年度给出不同的值）；RDb为1美元兑换印尼盾的基准汇率。在合同分析时候,需验证Fy和r的合理性,考虑不同年度实施回购时是否能回收投资。

在PPA洽谈用工配额方面，可尽可能多争取外籍管理人员、技术人员和劳工的准入配额，防止项目实施中违反劳工法而被罚款等情况出现。

PPA规定完成一系列前提条件后生效，包括项目公司和PLN需完成的，如项目审批和许可，项目公司的合法设立，融资文件和建设协议的签署等。

PPA 约定PLN对燃煤成本予以补偿，可协商不可抗力供应中断的补偿及备用供煤机制，燃煤成本在C部分电价体现,与协议规定的机组热耗挂钩,高出部分项目公司须自行承担。印尼煤炭丰富，苏门答腊岛与加里曼丹岛是主产区，电厂购煤应尽量考虑就近采购，便于长期供应与运输。

PPA协议规定了未按时COD的罚款，延误有日罚款及索扣履约保函的双重罚款，需背靠背转移给EPC承包商。无政府担保会对融资带来一定风险，最好争取印尼财政部对PPA中电价、基本电量、调价公式及回购公式等的认可作为融资文件之一。

近期据了解，印尼拟立法变更电费的支付币种为当地币，历史上发生过因经济危机或经济周期波动导致印尼盾贬值不能换回美元，人民币已加入SDR，成为东南亚流通货币指日可待，投资各阶段应充分考虑人民币的使用。

- 工程建设

在建设期科学设计、合理控制项目的工程造价，使之投产后达到安全、稳定、高效、经济的运行状态，是投资回收的重要保证。

- 技术：所选用的工艺流程和关键设备不仅要质量过硬，还要适合当地的可持续发展。设计是龙头，加强论证，避免投产后就搞技改，反复进行投产达标，生产达标。考虑到印尼特有的气候条件及电厂临海特点，设计中要因地制宜，采取必要的防护措施，如：

- 考虑到印尼在项目实施方面规定的当地成分要求，出图尽量按国际习惯作法表达设计，增加出图深度，便于参建各方合理理解及后期接收。

- 注意印尼的湿热问题对设备采购增加的特殊气候防护以及要考虑材料的绝缘、电镀、油漆等特殊处理的要求。在总平面布置空间不足时，增设空调或通风装置来改善气候防护问题。

- 考虑到成本问题，适当地采用先进技术，区别对待全厂运行主系统和辅助系统（如输煤、给排水、除尘等）,主厂房区域的建筑物和其它荷重较大的建筑物采用预应力高强混凝土管桩(PHC桩) 。

- 要考虑到印尼岛国特殊的地震等级设计，临海电厂的多雨多雷电问题，避雷，可考虑锅炉烟囱部分采用钢板结构接地防雷，从主厂房引出的发电机出线至主变压器之间的架空组合导线可用架空母线槽，将槽的金属外壳接地防雷。

- 热耗：燃煤成本的补偿与协议规定的机组热耗挂钩，在设计中应根据意向煤源努力提高机炉效率，保证控制热耗。

- 厂用电率是衡量火力发电机组经济性能的主要经济技术指标之一，是提高企业效益的重要目标，在保证机组安全可靠性的前提下,它的优化，需从规划设计考试的地各个阶段不断完善才可实现。---降低燃煤电厂厂用电率技术分析,分析影响厂用电率的各项因素：

- 设备选型要合理(包括主辅机)：避免出力不足或裕量过大，设备低效运行,避免大量环保改造及严重偏离设计煤种, 卸船机可考虑悬链式链斗卸船机的应用;

- 降低风烟系统耗电,,优化制粉系统运行(确定不同负荷的磨煤机运行方式),除尘除灰系统节电,脱硫系统节电(优化浆液循环系统,加强除雾器的水冲洗等),循环水系统节电(加强节水,合理切换闭式泵电机的运行方式)

- 优化其他设备系统(优化输煤程控方式,尽量保证输煤皮带最大负荷连续运行;优化配置厂用变压器,次要厂变尽量冷备用.

- 造价控制：在可行性研究估算和初步设计概算的基础上,做好项目的执行概算,注意:

- 土石方的合理计量,尽量在合同约定地质条件变化价格调整处理方式。

- 合同中应明确价差和暂列项的处理方式。

- 加强设备的招投标,除满足合同和法律规定的当地采购份额外,多数设备和部分材料还要从国外进口。如此以来，设备招投标管理和运输和报关管理就需特别加强。

- 投资方要加强与监理单位、施工单位的协调与配合，认真履行合同细节，控制好设计变更。避免出现设计单位套用其它工程图纸，设计与实际情况出入造成的变更以及在施工图出具后业主调整设计造成的不必要变更，以免造成投资的浪费。

- 在施工前，充分分析不可预见费，尽量细化，落实到合同中。不盲目追求设计标准，提高档次，搞不必要的形象工程，造成超概。

- 电厂运营

为了保证工程进度和质量，应采取一系列措施，积极协调内外关系，排除各种不利因素，建立健全安全管理体系和监察体系，从设计、安装、调试到生产准备等开展深入细致的工作，确保机组长周期运行。在公司治理上，强化监事会和外部监事的职能，强化企业内部的激励和约束机制。

在PPA中已给出了电价中的固定与变动成本可按汇率及当地物价指数变化进行调整的调差公式，选用或培养熟悉印尼且具备丰富运维经验的队伍来运营电厂。

由于印尼盾走势随国际经济大环境、印尼经济状况及政治政策导向等因素波动，运营期应及时调整经营策略和采用灵活的货币支付措施。如：建立印尼盾预测及分析机制，在收到电费应及时换汇汇回股东或区域内均衡调用。当东道国发生货币贬值而汇率下跌时, 可采取拖延以东道国货币计价的应付账款、货物款项的支付, 拖延升值货币国应收款项(如利息、红利等);催促硬通货的应付账目和催促东道国软币的应收款项。

HSE方面：印尼火电IPP项目投资周期长，少则15 年，多则25年，国家对环境保护法律法规的变化将很大程度影响火电厂的稳定经济运营。因此，在运营前几年需加强与电厂区域各方的沟通，尽早保持高效回收资本。多层面分析印尼国内及项目区域的安全形势及风险、自然灾害和国际地缘政治状况，制定行之有效的安保计划与措施以及突发事件应急预案，充分利用社会已有的安保资源，加强与地方政府的沟通合作，对内要不断丰富风险预警、宣传教育、安全培训等预防性手段，避免陷入面临准备不足和反应过度的困境。

- 项目移交

项目最后移交给当地政府时不索取任何补偿，或只索取一点点象征性的补偿。当地政府在项目移交时关注的问题是确保项目保养良好，实现了充分的培训和技术转让，这样政府便能继续运营该项目。注意移交时候的税务处理, 按有关规定，及时办理注销及清算手续。

结束语

海外投资有两大诉求”赢利和安全”,竞争激烈,赢利比以前更加困难,从安全角度来讲,随着中企走出去的步伐加剧,海外安全日益提升,一些”国家政局动荡\绑架劫持\劳务纠纷”等案件剧增。走出去投资面临的风险识别如果不够，导致决策失误和管理失控, 必将引起国有资产流失。“一带一路“战略带动中企海外投资机会,中国企业如能全过程科学控制,一定能把握机遇,走出去,留下来。

参考文献：

- 何亚非，华侨华人共建共享“一带一路” ，中国新闻周刊，12/2015,总702

- 吴鹏，海外安全需要战略设计,中国新闻周刊, 14/2015,总704

- 王国鹏，悬链式链斗卸船机在印尼电力市场的应用；科技资讯；2011，No. 32

- 印度尼西亚税务咨询报告，德勤华永会计师事务所, 2013年9月

- 郑正，印尼TONASA火电厂的设计经验教训；四川省电工技术学会工业与建筑供电专业委员会, 2002

- 杨满成，热耗因素对境外BOT火电项目经济性的影响,华电技术, 第6期, 6 / 2013

- 孟玉明，火电企业面临的经营风险与对策分析; 研究与探讨,第4期, 4 / 2016

- Indonesia: Overview of the electricity industry, legal framework and key investment considerations, Pinsent Masons, July 2013

- 董宏志, PHC桩在印尼电力工程中的设计与应用;吉林建筑工程学院学报, 第1期, 3 / 2008